3 შაურმა

3 SHAURMA

სამოქმედო გეგმა

ACTION PLAN

24 თვიანი Roadmap | Launch Plan | Campaign Calendar | Resource Requirements

მარტი 2026 — თებერვალი 2028

მომზადებულია: სტრატეგიის, მარკეტინგისა და ფინანსების კონსულტანტთა გუნდი

დაფუძნებულია: Strategic Framework, Channel Strategy, Messaging & Content Strategy, ფინანსური პროექციები, Assumptions & Targets

# სარჩევი

სარჩევი	2

აღმასრულებელი რეზიუმე	3

1. 24 თვიანი ROADMAP	4

1.1 ფაზა 1: LAUNCH / FOUNDATION (თვე 1–6: მარ–აგვისტო 2026)	4

ძირითადი აქტივობები:	4

ფაზა 1 — KPI მიზნები და ბიუჯეტი:	4

1.2 ფაზა 2: GROWTH / ზრდა (თვე 7–12: სექტ–თებერვალი 2027)	6

1.3 ფაზა 3: SCALE / მასშტაბირება (თვე 13–18: მარ–აგვისტო 2027)	7

1.4 ფაზა 4: OPTIMIZE & EXPAND (თვე 19–24: სექტ–თებერვალი 2028)	8

2. LAUNCH PLAN — პირველი 90 დღე	9

2.1 PRE-LAUNCH (თებერვალი 2026 — 30 დღე მანამდე)	9

2.2 LAUNCH WEEK (მარტის პირველი კვირა)	9

2.3 POST-LAUNCH (თვე 1–2: 60 დღე)	10

3. CAMPAIGN CALENDAR	11

3.1 წლიური კამპანიების ჩარჩო	11

3.2 Always-on vs Campaign Bursts	11

4. RESOURCE REQUIREMENTS	13

4.1 გუნდის სტრუქტურა (In-House vs Outsource)	13

4.2 საჭირო ინსტრუმენტები და პლატფორმები	13

4.3 ვენდორები / პარტნიორები	13

5. 24 თვის ბიუჯეტის ჯამური სურათი	15

6. საკონტროლო წერტილები და რისკის ტრიგერები	16

# აღმასრულებელი რეზიუმე

წინამდე დოკუმენტი წარმოადგენს 3 შაურმა-ს 24 თვიან სამოქმედო გეგმას (მარტი 2026 — თებერვალი 2028), რომელიც ეფუძნება სტრატეგიულ ჩარჩოს (Strategic Framework), არხების სტრატეგიას (Channel Strategy) და მესიჯინგ/კონტენტ სტრატეგიას (Messaging & Content Strategy). ყველა ბიუჯეტი და რიცხობრივი მიზნები დაფუძნებულია ფინანსურ პროექციებზე (Base Case).

| მეტრიკა | წელი 1 (Y1) | წელი 2 (Y2) |
| --- | --- | --- |
| შემოსავალი | ₾8,423,105 | ₾10,852,320 |
| წმინდა მოგება | ₾828,925 (9.8%) | ₾1,288,480 (11.9%) |
| მარკეტინგის ბიუჯეტი | ₾48,000 + ₾20,500 ერთჯერადი | ₾48,000 + ოპტიმიზაცია |
| ფულადი რეზერვი (Y ბოლოს) | ₾294,791 (0.9 თვე) | ₾982,221 (2.8 თვე) |
| ფილიალები | 4 (საბურთალო, დიგომი, გლდანი, ვაზისუბანი) | 4 + გაფართოების ფაზა |

გეგმა დაყოფილია 4 ფაზად: Foundation (1–6), Growth (7–12), Scale (13–18) და Optimize & Expand (19–24). თითოეული ფაზა წინა ფაზას საფუძველს აშენებს და შემდეგი ფაზის სტაბილურობას უზრუნველყოფს.

# 1. 24 თვიანი ROADMAP

## 1.1 ფაზა 1: LAUNCH / FOUNDATION (თვე 1–6: მარ–აგვისტო 2026)

მთავარი მიზანი: ბრენდის საფუძვლის ჩაყრა, გლდანი/ვაზისუბანის ამუშავება, Google რეიტინგის აღდგენა და მარკეტინგის ინფრასტრუქტურის აშენება.

### ძირითადი აქტივობები:

| თვე | აქტივობა | პასუხისმგებელი | ღირებულება | სტატუსი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (მარ) | Order Accuracy SOP დანერგვა ყველა ფილიალში Google Review QR სისტემის დამონტაჯება TikTok აქაუნტის აქტივაცია; ring light + holder ვაზისუბანის გახსნა (მარტის დასაწყისი) | ოპერაციები + მარკეტინგი | ₾200 QR + ₾200 TikTok | სასწრაფო |
| 2 (აპრ) | Speed Guarantee გაშვება: «3 წუთი ან 3 ლარი» Combo Menu გაშვება (Mini/Standard/Family) პლატფორმის საკომისიოს მოლაპარაკებების დაწყება TikTok კონტენტის რეგულარული გამოქვეყნება (3–5/კვირა) | ოპერაციები + მენეჯმენტი | ₾1,000 setup + ₾500/თვე | მაღალი |
| 3 (მაი) | Telegram Loyalty Bot დავალება (₾1,500) კორპორატიული B2B აუთრიჩის დაწყება პირველი Signature Sauce Drop Bulk purchasing ხელშეკრულებები (4 ფილიალი) | მარკეტინგი + შესყ. + შეფ-ი | ₾1,500 + ₾1,500 + ₾500 | მაღალი |
| 4 (ივნ) | საკუთარი შეკვეთის პლატფორმის (Odoo) დეველოპმენტის დაწყება Micro-influencer კამპანია (3–5 food blogger) Brand Identity Overhaul დაწყება B2B პირველი 5 ოფისის მოპოვება | ტექ. + მარკ. + დიზაინი | ₾8,000 + ₾5,000 + ₾500 | მაღალი |
| 5–6 (ივლ–აგვ) | საკუთარი პლატფორმის გაშვება (Odoo) Brand Identity-ს დასრულება Loyalty Bot სრული ფუნქციონალობით გაშვება Google Rating 4.1+ მიძღვნა გლდანის სტაბილიზაცია (თვე 6–8-თვის break-even) | ტექ. + ოპერ. + მარკ. | ₾300/თვე ტექ. + მარკ. | მაღალი |

### ფაზა 1 — KPI მიზნები და ბიუჯეტი:

| KPI | საწყისი | მიზანი (თვე 6) |
| --- | --- | --- |
| Google Rating | 3.9★ | 4.1+★ |
| TikTok Followers | მინიმალური | 2,000+ |
| SOV (Share of Voice) | 4% | 8%+ |
| AOV (Average Order Value) | ₾16.50 | ₾19+ |
| კონსოლ. შემოსავალი (H1) | Q1: ₾1.86M | H1: ₾3.85M+ |
| გლდანი თვიური შემოსავალი | ₾39K | ₾130–150K |
| პლატფ. საკომისიო % | 20.4% | 17–18% |

## 1.2 ფაზა 2: GROWTH / ზრდა (თვე 7–12: სექტ–თებერვალი 2027)

მთავარი მიზანი: შემოსავლის ზრდა პიკურ სეზონზე, ვაზისუბანის break-even, საკუთარი პლატფორმიდან 12% შეკვეთების გადატანა, ლოიალობის პროგრამის სრული ამუშავება და Google 4.3+ მიძღვნა.

| თვე | აქტივობა | პასუხისმგ. | მოსალოდნელი შედეგი |
| --- | --- | --- | --- |
| 7–8 | საკუთარი პლატფორმის სრული გაშვება + პრომო სეზონური პიკის კამპანია (სექტემბერი 1.24x) B2B ოფისების გაფართოება (10+ ოფისი) UGC კამპანია «#3შაურმა» | მარკ. + გაყიდ. | Own orders 12%+; B2B ₾25K/თვე |
| 9–10 | Google Rating 4.2–4.3 მიძღვნა Loyalty 500+ აქტიური მომხმარებელი დეკემბრის ხარჯების პრე-ბიუჯეტირება ბონუსის კვარტალური გადანაწილება | ფინანსები + ოპერ. | Brand Health 60%+; NPS 15+ |
| 11–12 | დეკემბრის ხარჯების დისციპლინა (Dec spike პრევენცია) Y1 შეჯამება და Y2 დაგეგმვა ფასის +5% ზრდის მომზადება ვაზისუბანის break-even მიძღვნა (ნოემბერი) | მენეჯმენტი + ფინ. | Y1 წმ. მოგება 9.8%+ |

ფაზა 2 KPI მიზნები: Google 4.3+★; Reviews 400→700; SOV 12%+; TikTok 5,000+; Loyalty 500+ მომხ.; Brand Health 65%+; AOV ₾20+; წმ. მარჯა 9.5%+; ფულადი რეზერვი ₾295K.

## 1.3 ფაზა 3: SCALE / მასშტაბირება (თვე 13–18: მარ–აგვისტო 2027)

მთავარი მიზანი: ბრენდის პოზიციის გამყარება (Top-3 SOV), სისტემების ავტომატიზაცია, მე-5 ფილიალის ფაზიბილიტი და წმინდა მარჯა 11%+.

| თვე | აქტივობა | პასუხ. | შედეგი |
| --- | --- | --- | --- |
| 13–15 | ორგანული ზრდის სისტემა (referral program) CRM/POS სისტემის დანერგვა (მონაცემების ტრეკინგი) A/B ტესტირება მენიუს, ფასებს, პრომოებს Y2 ფასის +5% ზრდის განხორციელება Catering / ივენტ სერვისის ტესტირება | მენეჯ. + ტექ. | Q5 ₾2.52M; მარჯა 10.6%+ |
| 16–18 | მე-5 ფილიალის ფაზიბილიტი (feasibility study) საბითუმო შესყიდვების გაძლიერება და COGS ოპტიმიზაცია საკუთ. პლატფორმიდან 20%+ შეკვეთები ბრენდის ამბასადორი პროგრამის გაშვება Franchise-ის საფუძვლების კვლევა | სტრატეგია + ოპერ. | Q6 ₾2.53M; SOV 15%+ |

ფაზა 3 KPI: შემოსავალი Q5+Q6 = ₾5.05M; წმ. მარჯა 10.6–10.7%; TikTok 8,000+; Loyalty 1,000+; Own orders 20%+; ფულადი რეზერვი ₾492K (1.3 თვე).

## 1.4 ფაზა 4: OPTIMIZE & EXPAND (თვე 19–24: სექტ–თებერვალი 2028)

მთავარი მიზანი: მოგების მაქსიმიზაცია (წმ. მარჯა 11.9%+), ფულადი რეზერვი ₾982K (2.8 თვე), მე-5 ფილიალის გადაწყვეტილება და franchise/გაფართოების მოდელის დაზუსტება.

| თვე | აქტივობა | პასუხ. | შედეგი |
| --- | --- | --- | --- |
| 19–21 | პიკური სეზონი (სექტ–ნოემბ. 1.24x index) მაქსიმალური გამოყენება დინამიური ფასების ოპტიმიზაცია (data-driven) მე-5 ფილიალის ლოკაციის იდენტიფიკაცია მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაცია | სტრატეგია + ოპერ. | Q7 ₾3.18M; მარჯა 14.2% |
| 22–24 | მე-5 ფილიალის გახსნა / franchise საფეხურის ჩამოყალიბება Y3 სტრატეგიის დაგეგმვა დეკემბრის დისციპლინა (Y2) AI/ავტომატიზაცია მარკეტინგში Annual review + Y3 ბიზნეს გეგმა | მენეჯ. + ფინ. | Y2 ₾10.85M; მარჯა 11.9% |

ფაზა 4 KPI: Y2 შემოსავალი ₾10.85M; წმ. მარჯა 11.9%; ფულადი ₾982K (2.8 თვე); ვალი ₾60.6K; LTV:CAC >80x; Google 4.3+★; SOV 15%+; NPS 30+.

# 2. LAUNCH PLAN — პირველი 90 დღე

## 2.1 PRE-LAUNCH (თებერვალი 2026 — 30 დღე მანამდე)

მიზანი: ინფრასტრუქტურის მომზადება მარტის 1 რიცხვისთვის.

| კვირა | აქტივობა | პასუხ. |
| --- | --- | --- |
| კვირა 1–2 | Order Accuracy SOP დოკუმენტის შექმნა და პერსონალის ტრენინგი დივიდენდის შემცირების გადაწყვეტილება: ₾168K → ₾50K/წელი Google Maps პროფილების განახლება (ფოტო, საათები, მენიუ) G&A ხარჯების cap 2.5%-ზე დაწესება თანამშრომლის ხარჯის cap 20%-ზე | ოპერაციები + ფინანსები + HR |
| კვირა 2–3 | TikTok აქაუნტის სტრატეგიის დაგეგმვა (food-focused) Ring light + holder შეძენა (₾200) Google Review QR სტიკერების დაბეჭდვა და დამონტაჯება (₾200) Combo Menu დიზაინი და ფასების დათვლა პლატფორმის საკომისიოს მოლაპარაკებების დაწყება Wolt/Bolt-თან | მარკეტინგი + მენეჯმენტი |
| კვირა 3–4 | Speed Guarantee მასალების მომზადება (timer, სტიკერები, ტრენინგი) ვაზისუბანის pre-opening მარკეტინგი (ისანის ბაზაზე SMS/social) ვენდორების შერჩევა (content creator, agency) ბიუჯეტის ალოკაციის დაზუსტება | ოპერ. + მარკ. + გაყიდ. |

## 2.2 LAUNCH WEEK (მარტის პირველი კვირა)

| დღე | აქტივობა | არხი |
| --- | --- | --- |
| ორშაბათი | Order Accuracy SOP ამოქმედება ყველა ფილიალში Google Review QR სტიკერების განთავსება პირველი TikTok ვიდეოს გამოქვეყნება: «როგორ მზადდება შაურმა 3 წუთში» | In-store + TikTok |
| სამშაბათი | Wolt/Bolt-ზე combo მენიუს გააქტიურება Facebook/Instagram პოსტი: combo ანონსი Google review რესპონსის დაწყება (ყველა მიმოხილვას 24სში პასუხი) | Wolt + Bolt + Social |
| ოთხშაბათი | Speed Guarantee-ს pilot საბურთალოში TikTok ვიდეო: სიჩქარის ტესტი — «მოასწრო თუ არა?» Wolt/Bolt-ის ფოტოების განახლება (პროფ. food photography) | In-store + TikTok + პლატფ. |
| ხუთშაბათი | პირველი კვირის შედეგების ანალიზი Google review-ების მონიტორინგი TikTok შედეგების ანალიზი და მომდევნო კვირის დაგეგმვა | მენეჯმენტი review |
| პარასკევი | Speed Guarantee-ს გაფართოება ყველა ფილიალში (თუ pilot წარმატებულია) Instagram Story: «პირველი კვირის შედეგები» მომდევნო კვირის დეტალური გეგმა და ადაპტაცია | ყველა არხი |

## 2.3 POST-LAUNCH (თვე 1–2: 60 დღე)

| პერიოდი | აქტივობა | მოსალოდნ. შედეგი |
| --- | --- | --- |
| დღე 1–14 | TikTok კონტენტის A/B ტესტირება (food hero vs BTS) Speed Guarantee-ს მონიტორინგი (refund რატე, avg prep time) Google review velocity +10–15/კვირა მინიმუმი Combo menu AOV ტრეკინგი ვაზისუბანის grand opening (social + local promo) | Google 3.95+; AOV ₾17.5+; ვაზი ₾20–30K |
| დღე 15–30 | სოც. მედია რეკლამის დაწყება (hyper-local 500მ რადიუსი) პლატფ. საკომისიოს მოლაპარაკებების რეალური შედეგები Telegram Loyalty Bot dev-ის დაწყება (დეველოპერის შერჩევა) B2B outreach-ის მომზადება (5 ოფისი საბურთალო/დიგომი) | Google 4.0+; სოც. reach +500/პოსტი |
| დღე 31–60 | პირველი Signature Sauce Drop + TikTok კამპანია Loyalty Bot MVP გაშვება (beta test) Bulk purchasing შეთანხმებების დადება თვიური KPI review: prep time, AOV, review velocity, revenue per branch | COGS 43%→; AOV ₾18+; გლდანი ₾70K+ |

# 3. CAMPAIGN CALENDAR

## 3.1 წლიური კამპანიების ჩარჩო

| პერიოდი | ტიპი | კამპანია / თემა | არხები | მოსალოდნ. შედეგი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მარტი | Launch | «გაიცანი 3 შაურმა» ვაზისუბანის grand opening Speed Guarantee launch | TikTok, FB/Insta, Google Maps, Wolt/Bolt | Awareness +20%; Reviews +15 |
| აპრილი | Burst | Combo Menu Launch კამპანია «აირჩიე კომბო — დაზოგე 3 ლარი» | TikTok, Wolt/Bolt promo, FB ads | AOV +20%; ახალი მომხ. +5% |
| მაისი | Burst | პირველი Sauce Drop: «მაისის სოუსი» Loyalty Bot გაშვება + პრომო B2B campaign: «სამუშაო ლანჩი» | Telegram, TikTok, B2B direct | Loyalty 100+ signups; B2B 3+ ოფ. |
| ივნ–ივლ | Always-on | საზაფხულო / outdoor თემა Own Platform launch promo მიკრო-ინფლუენსერ კამპანია | TikTok, Insta, Own site, Google | Own orders 5%+; Google 4.1+ |
| აგვ–სექ | PEAK Burst | «სეზონის პიკი — 3შაურმასთან» (1.24x index) Back-to-school / სტუდენტური პრომო UGC კონკურსი: #3შაურმა | TikTok, FB/Insta ads, Telegram | Revenue ₾865K/თვე; UGC +30 |
| ოქტ–ნოე | Burst | Sauce Drops: ბროწეულის, ჩილი-ნიორის საახალწლო კამპანია + გვიან ლანჩი Brand recall კამპანია | TikTok, FB, Google, B2B | SOV 10%+; Reviews 500+ |
| დეკ–თებ | Holiday + Retention | საახალწლო კომბო და late-night პრომო Y1 შეჯამება + Y2 teaser დეკემბრის cost დისციპლინა Loyalty milestones: «500 მომხმარებელი!» | Telegram, TikTok, FB, ოფლ. | Dec spike დისციპლინა; Reviews 700+ |

## 3.2 Always-on vs Campaign Bursts

| ALWAYS-ON (მუდმივი) | CAMPAIGN BURSTS (კამპანიური) |
| --- | --- |
| TikTok კონტენტი 3–5/კვირა Google review მონიტორინგი + რესპონსი 24სში Wolt/Bolt ASO (ფოტო, მენიუ, რეიტინგი) Loyalty bot შეტყობინებები (11:30 + 17:30) FB/Insta პოსტინგი 3/კვირა B2B ოფისების ობსლუჯივრება ბიუჯეტი: ~₾2,500/თვე (62%) | ვაზისუბანის grand opening (მარტი) Combo launch burst (აპრილი) Sauce Drop თვიური FOMO burst სეზონის პიკი (სექტ–ოქტომბერი) Own Platform launch (ივლისი) UGC კონკურსი (#3შაურმა) ბიუჯეტი: ~₾1,500/თვე (38%) |

# 4. RESOURCE REQUIREMENTS

## 4.1 საჭირო ინსტრუმენტები და პლატფორმები

| ინსტრუმენტი | დანიშნულება |
| --- | --- |
| TikTok Business Account | კონტენტის გამოქვეყნება + analytics |
| Meta Business Suite | FB/Insta მართვა, ads, analytics |
| Google Business Profile | Maps, reviews, posts, insights |
| Wolt / Bolt Food / Glovo Partner | მენიუ, ფოტო, ფასები, promo tools |
| Odoo (საკუთ. პლატფორმა) | შეკვეთები, CRM, analytics |
| Telegram Bot API | Loyalty, შეტყობინებები, CRM |
| Canva Pro / CapCut | გრაფიკა, ვიდეო editing |

## 4.2 ვენდორები / პარტნიორები

| ვენდორი / პარტნ. | როლი | შერჩევის კრიტერიუმები |
| --- | --- | --- |
| Food Bloggers (3–5) | Micro-influencer კამპანია; TikTok/Insta პოსტები | 5K–50K followers; თბილისის food niche |
| Design Agency / Freelancer | Brand Identity Overhaul; ლოგო, შრიფტი, სტილი | F&B გამოცდილება; პორტფოლიო |
| Odoo დეველოპერი | შეკვეთის საიტი, ინტეგრაცია Wolt/Bolt-თან | Odoo გამოცდილება; Georgian ენა |
| Bot დეველოპერი | Telegram Loyalty Bot; შეტყობინებები, gamification | Telegram Bot API გამოცდილება |
| საბითუმო მომწოდებელი | Bulk purchasing, ფასების ოპტიმიზაცია | 4–5 ფილ. leverage; სტაბილ. ხარისხი |
| Wolt / Bolt / Glovo | საკომისიოს მოლაპარაკება; promo partnership | 20.4% → 17% target; volume leverage |

# 6. საკონტროლო წერტილები და რისკის ტრიგერები

| თვე | Milestone / საკონტროლო წერტილი | Red Flag (ესკალაციის ტრიგერი) | Contingency / რეაგირება |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Google 4.0+; Combo AOV ₾18+ | Google <3.9; გლდანი <₾50K; Commission >19% | Free meal re-reviews; პერსონალის შემცირება |
| 6 | Google 4.1+; ; Own platform live | გლდანი <₾80K; Cash <₾50K | სტაფინგის შემცირება; delivery-only pivot |
| 9 | Google 4.2+; ვაზი break-even approach; Loyalty 300+ | ვაზი <₾40K თვე 3; Dec OpEx >120% | Promo extension; დეკ. cost freeze |
| 12 | Google 4.3+; SOV 12%+; წმ. მარჯა 9.8%+; | Margin <8%; Cash <₾150K; SOV <8% | Y2 strategy revision; cost emergency |
| 18 | SOV 15%+; Own orders 20%+; | Own orders <10%; Revenue <₾800K/თვე | Platform strategy pivot; pricing review |
| 24 | წმ. მარჯა 11.9%+; მე-5 ფილ. ready | Margin <10%; Expansion blocked | Full strategy review; franchise delay |

თითოეული საკონტროლო წერტილი შესაბამისია KPI Dashboard-ის რიცხვებთან, რომელიც ფინანსური მოდელის ნაწილია. Red Flag-ის ტრიგერი ნიშნავს მაშინ, როდესაც contingency გეგმა უნდა გააქტიურდეს მენეჯმენტმა არაუგვიანეს 1 კვირაში.

— დოკუმენტის დასასრული —

მომზადებულია: მარტი 2026 | დაფუძნებულია: Strategic Framework, Channel Strategy, Messaging & Content Strategy, Financial Projections (Base Case), Assumptions & Targets, Strategic Initiatives Tracker, KPI Dashboard